## Feuil1
Date | Heure début | Heure fin | Durée | Thème | Lieu | Description | Sources
2023-01-31 | 0.67361 | 0.68403 | 0.010417 | GitHub | CPNV | Création d'un repertoire GitHub (Alessia + Jorge)
2023-01-31 | 0.68403 | 0.68889 | 0.0048611 | Documentation | CPNV | Création d'un CDC Word (Alessia)
2023-01-31 | 0.68958 | 0.69792 | 0.0083333 | Projet | CPNV | Nous avons décidé quel sera le sujet du site. (Vente d'habits) (Alessia + Jorge)
2023-01-31 | 0.69931 | 0.70486 | 0.0055556 | Documentation | CPNV | Nous avons créé un IceScrum (Alessia)
2023-02-01 | 0.59931 | 0.60764 | 0.0083333 | Documentation | CPNV | Nous avons mis quelques stories de IceScum de la semaine 1 (Jorge)
2023-02-01 | 0.60903 | 0.62639 | 0.017361 | Projet | CPNV | Nous avons décidé les différentes fonctionalités que le site aurait (Alessia + Jorge)
2023-02-01 | 0.64028 | 0.66806 | 0.027778 | Projet | CPNV | Nous avons décidé les différents onglets que le site Web aurait. (Alessia + Jorge)
2023-02-01 | 0.66944 | 0.67292 | 0.0034722 | Projet | CPNV | Nous avons créé les différents fichiers des différents onglets du site Web. (Alessia + Jorge)
2023-02-01 | 0.675 | 0.69653 | 0.021528 | Documentation | CPNV | Nous avons créé les premières maquettes de site web (Alessia + Jorge)
2023-02-01 | 0.69792 | 0.70347 | 0.0055556 | Documentation | CPNV | Creation d'un README dans un repertoire GitHub avec les informations demandées (Alessia)
2023-02-01 | 0.70347 | 0.70486 | 0.0013889 | GitHub | CPNV | Ajour de Mr. Meylan comme collaborateur.
2023-02-02 | 0.56528 | 0.60694 | 0.041667 | Documentation | CPNV | Création d'un journal de travail et des informations des jours précédents. (Jorge)
2023-02-02 | 0.60764 | 0.64375 | 0.036111 | Documentation | CPNV | Continuation de la maquette de la page d'accueil (Jorge)
2023-02-02 | 0.64375 | 0.65139 | 0.0076389 | Documentation | CPNV | Continuation de la maquette de la page Vetements (Jorge)
2023-02-02 | 0.65208 | 0.6625 | 0.010417 | Documentation | CPNV | Continuation de la maquette de la page Accueil (Creation compte) (Jorge)
2023-02-02 | 0.66667 | 0.70486 | 0.038194 | Projet | CPNV | Commencement de la page accueil du site avec de l'Html et du CSS (Jorge)
2023-02-09 | 0.56597 | 0.62986 | 0.063889 | Projet | CPNV | Modifications des styles css dans la page d'accueil.
2023-02-09 | 0.64306 | 0.66528 | 0.022222 | Projet | CPNV | Creation des differents types de catégories dans la page d'accueil.
2023-02-21 | 0.675 | 0.70486 | 0.029861 | Projet | CPNV | Continuation du site web, quelques erreurs sont apparues. Je les répare.
2023-02-22 | 0.60069 | 0.65486 | 0.054167 | Projet | CPNV | Continuation du site web, quelques erreurs sont apparues. Je les répare. | http://flexboxgrid.com/
2023-02-22 | 0.65486 | 0.70417 | 0.049306 | Projet | CPNV | Récreation du site à partir de l'exemple d'une page internet | Prof https://getbootstrap.com/docs/5.0/layout/grid/ https://getbootstrap.com/docs/5.2/utilities/flex/
2023-02-23 | 0.56528 | 0.63403 | 0.06875 | Projet | CPNV | Je continue le navbar du site
|  |  | 0 | Projet | CPNV
|  |  | 0 |  | CPNV
2023-02-28 | 0.675 | 0.70486 | 0.029861 | Projet | CPNV | Je finalise la Navbar
2023-03-01 | 0.59375 | 0.70139 | 0.10764 | Projet |  | Je finalise les catégories
2023-03-06 | 0.33958 |  | -0.33958
2023-03-07 | 0.67361 | 0.70347 | 0.029861 | Projet | CPNV | Creation de l'index.
2023-03-08 | 0.59792 | 0.70139 | 0.10347 | Projet | CPNV | Modification de l'index ainsi que du MVC
2023-03-09 | 0.55347 | 0.62639 | 0.072917 | Projet | CPNV | Insertion des données des vetements dans le php
2023-03-10 | 0.41597 | 0.50486 | 0.088889 | Projet | CPNV | Insertion des données des vetements dans le php
2023-03-14 | 0.67847 | 0.70486 | 0.026389 | Projet | CPNV | Affichage des vetements
2023-03-15 | 0.62708 | 0.70486 | 0.077778 | Projet | CPNV | Mise en place du bouton Panier dans chaque vetement
2023-03-21 | 0.67917 | 0.69167 | 0.0125 | Projet | CPNV | Je modifie les maquettes : Accueil et Accueil mobil
2023-03-21 | 0.69861 | 0.70278 | 0.0041667 | Projet | CPNV | Je commence a créer la passerèlle entre le login et la base de données users.json
2023-03-22 | 0.60417 | 0.63819 | 0.034028 | Projet | CPNV | Je crée le bouton "Panier" dans l'onglet vêtements. | https://www.wifeo.com/code/10-css-hover-add-button.html#123
2023-03-22 | 0.63958 | 0.70417 | 0.064583 | Projet | CPNV | Je crée la passerèlle entre le login et le fichier user.json. | Mr. Meylan
2023-03-23 | 0.56736 | 0.59375 | 0.026389 | Projet | CPNV | Je met la phrase de bien venue sur la page d'accueil contenant le nom de l'utilisateur.
2023-03-23 | 0.59514 | 0.675 | 0.079861 | Projet | CPNV | Changement de la mise en page generale du site . | Alessia
2023-03-23 | 0.67708 | 0.70417 | 0.027083 | Projet | CPNV | Changement du fond de page ainsi que de la NavBar
2023-03-27 | 0.33819 | 0.36042 | 0.022222 | Projet | CPNV | Mise en forme de la navBar en mode mobile
2023-03-29 | 0.59861 |  | -0.59861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0