## Feuil1
Date | Heure début | Heure fin | Durée | Thème | Lieu | Description | Sources
2023-01-31 | 0.67361 | 0.68403 | 0.010417 | GitHub | CPNV | Création d'un repertoire GitHub (Alessia + Jorge)
2023-01-31 | 0.68403 | 0.68889 | 0.0048611 | Documentation | CPNV | Création d'un CDC Word (Alessia)
2023-01-31 | 0.68958 | 0.69792 | 0.0083333 | Projet | CPNV | Nous avons décidé quel sera le sujet du site. (Vente d'habits) (Alessia + Jorge)
2023-01-31 | 0.69931 | 0.70486 | 0.0055556 | Documentation | CPNV | Nous avons créé un IceScrum (Alessia)
2023-02-01 | 0.59931 | 0.60764 | 0.0083333 | Documentation | CPNV | Nous avons mis quelques stories de IceScum de la semaine 1 (Jorge)
2023-02-01 | 0.60903 | 0.62639 | 0.017361 | Projet | CPNV | Nous avons décidé les différentes fonctionalités que le site aurait (Alessia + Jorge)
2023-02-01 | 0.64028 | 0.66806 | 0.027778 | Projet | CPNV | Nous avons décidé les différents onglets que le site Web aurait. (Alessia + Jorge)
2023-02-01 | 0.66944 | 0.67292 | 0.0034722 | Projet | CPNV | Nous avons créé les différents fichiers des différents onglets du site Web. (Alessia + Jorge)
2023-02-01 | 0.675 | 0.69653 | 0.021528 | Documentation | CPNV | Nous avons créé les premières maquettes de site web (Alessia + Jorge)
2023-02-01 | 0.69792 | 0.70347 | 0.0055556 | Documentation | CPNV | Creation d'un README dans un repertoire GitHub avec les informations demandées (Alessia)
2023-02-01 | 0.70347 | 0.70486 | 0.0013889 | GitHub | CPNV | Ajour de Mr. Meylan comme collaborateur.
2023-02-02 | 0.56528 | 0.60694 | 0.041667 | Documentation | CPNV | Création d'un journal de travail et des informations des jours précédents. (Jorge)
2023-02-02 | 0.60764 | 0.64375 | 0.036111 | Documentation | CPNV | Continuation de la maquette de la page d'accueil (Jorge)
2023-02-02 | 0.64375 | 0.65139 | 0.0076389 | Documentation | CPNV | Continuation de la maquette de la page Vetements (Jorge)
2023-02-02 | 0.65208 | 0.6625 | 0.010417 | Documentation | CPNV | Continuation de la maquette de la page Accueil (Creation compte) (Jorge)
2023-02-02 | 0.66667 | 0.70486 | 0.038194 | Projet | CPNV | Commencement de la page accueil du site avec de l'Html et du CSS (Jorge)
2023-02-09 | 0.56597 | 0.62986 | 0.063889 | Projet | CPNV | Modifications des styles css dans la page d'accueil.
|  |  | 0 |  | CPNV
|  |  | 0 |  | CPNV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0